## Métricas
PROYECTO: |  | CAOS EN LA ENVASADORA DE LATAS
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 13:12 | 13:21 | 0.00625
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 13:21 | 14:33 | 0.05
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 15:00 | 15:30 | 0.020833
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | EjercicioOIA |  |  | 15 | 0.00069444 | 15:30 | 15:31 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 11 | 0.00069444
3 | Main |  |  | 15 | 0.0013889 | 15:31 | 15:32 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 38 | 0.00069444
4 | Secuencia |  |  | 20 | 0.0013889 | 15:32 | 15:35 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 20 | 0.0020833
5 | EnvasadoraDeLatas |  |  | 70 | 0.027778 | 15:35 | 16:25 | 0.034722 | 0 | 0:00 | 83 | 0.034722
6 | EnvasadoraTest |  |  | 60 | 0.0034722 | 16:25 | 16:30 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 53 | 0.0034722
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 180 | 0.034722 | - | - | 0.041667 | 0 | 0 | 205 | 0.041667
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 16:30 | 16:46 | 0.011111
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 205
LOC / Hora |  |  | 205
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.00625 | 4.813%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.05 | 38.5%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.020833 | 16.04%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.011111 | 8.556%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.041667 | 32.09%
Tiempo Total |  |  | 0.12986
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])