## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 19:30 | 19:35 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 19:35 | 19:40 | 0.0034722
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 19:40 | 19:45 | 0.0034722
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Atributos |  |  | 2 | 0.00069444 | 19:45 | 19:46 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 2 | 0.00069444
3 | Getters and Setters |  |  | 12 | 0.00069444 | 19:46 | 19:47 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 12 | 0.00069444
4 | Constructores |  |  | 10 | 0.0013889 | 19:47 | 19:49 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 10 | 0.0013889
5 | Métodos |  |  | 20 | 0.0034722 | 19:50 | 19:55 | 0.0034722 | 1 | 0:01 | 20 | 0.0041667
6 | Sobreescritura de métodos |  |  | 30 | 0.0034722 | 19:55 | 20:00 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 30 | 0.0034722
7 | Sobrecarga de métodos |  |  | 20 | 0.0034722 | 20:00 | 20:05 | 0.0034722 | 1 | 0:01 | 20 | 0.0041667
8 | Main |  |  | 25 | 0.0034722 | 20:05 | 20:10 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 35 | 0.0034722
9 | Método compareTo |  |  | 10 | 0.0034722 | 21:30 | 21:35 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 6 | 0.0034722
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 129 | 0.020139 | - | - | 0.020139 | 2 | 0.0013889 | 135 | 0.021528
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0048611 | 20:10 | 20:17 | 0.0048611
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 135
LOC / Hora |  |  | 261.2903
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.481%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 9.434%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0034722 | 9.434%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0034722 | 9.434%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0048611 | 13.21%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0013889 | 3.774%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.020139 | 54.72%
Tiempo Total |  |  | 0.036806
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])