## Métricas
PROYECTO: |  | CONSTRUYENDO UNA CASA EN EL PEDREGAL
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 17:23 | 17:30 | 0.0048611
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 17:31 | 19:38 | 0.088194
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 12:50 | 12:58 | 0.0055556
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Clase Pedregal: atributos |  |  | 5 | 0.00069444 | 13:20 | 13:21 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 5 | 0.00069444
3 | Getter, Setters y Constructor |  |  | 50 | 0.0020833 | 13:21 | 13:24 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 62 | 0.0020833
4 | Método resolución |  |  | 30 | 0.0069444 | 13:25 | 13:40 | 0.010417 | 4 | 0:10 | 35 | 0.017361
5 | Método casaCabeDesdeCasilla |  |  | 5 | 0.0020833 | 13:40 | 13:42 | 0.0013889 | 2 | 0:05 | 3 | 0.0048611
6 | Método ubicarCasa |  |  | 10 | 0.0069444 | 13:42 | 13:50 | 0.0055556 | 4 | 0:10 | 10 | 0.0125
7 | Método orientaciónCasa |  |  | 15 | 0.0069444 | 13:50 | 13:57 | 0.0048611 | 0 | 0:00 | 15 | 0.0048611
8 | MétodoMostrarTerreno |  |  | 10 | 0.0034722 | 13:57 | 14:00 | 0.0020833 | 2 | 0:05 | 11 | 0.0055556
9 | Main |  |  | 10 | 0.0069444 | 14:00 | 14:05 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 6 | 0.0034722
|  |  |  | 135 | 0.036111 | - | - | 0.030556 | 12 | 0.020833 | 147 | 0.051389
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.017361 | 14:10 | 14:30 | 0.013889
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 147
LOC / Hora |  |  | 119.1892
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 9
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 8.163%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0048611 | 2.966%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.088194 | 53.81%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0055556 | 3.39%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.013889 | 8.475%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.020833 | 12.71%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.030556 | 18.64%
Tiempo Total |  |  | 0.16389
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])