## Métricas
PROYECTO: |  | DESCUBRIENDO NOMBRES REPETIDOS
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 22:39 | 22:44 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 22:45 | 23:31 | 0.031944
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 23:31 | 23:42 | 0.0076389
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | OIA |  |  | 10 | 0.0013889 | 13:00 | 13:01 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 12 | 0.00069444
3 | Main |  |  | 20 | 0.0034722 | 13:01 | 13:09 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 40 | 0.0055556
4 | NombresRepetidos |  |  | 80 | 0.020833 | 13:10 | 13:55 | 0.03125 | 1 | 0:02 | 61 | 0.032639
5 | TestNombresRepetidos |  |  | 60 | 0.0069444 | 14:30 | 14:35 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 57 | 0.0034722
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 170 | 0.032639 | - | - | 0.040972 | 1 | 0.0013889 | 170 | 0.042361
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 15:40 | 15:50 | 0.0069444
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 170
LOC / Hora |  |  | 167.2131
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.5882%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 3.759%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.031944 | 34.59%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0076389 | 8.271%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0069444 | 7.519%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0013889 | 1.504%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.040972 | 44.36%
Tiempo Total |  |  | 0.092361
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])