## Métricas
PROYECTO: |  | JUEGO CON LETRAS - RAPIGRAMA
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:22 | 19:27 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 19:38 | 20:30 | 0.036111
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 20:30 | 20:40 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Atributos de la clase Cuadrilla |  |  | 2 | 0.00069444 | 20:41 | 20:42 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 2 | 0.00069444
3 | Getters y Setters de la clase Cuadrilla |  |  | 12 | 0.00069444 | 20:42 | 20:43 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 12 | 0.00069444
4 | Constructor de la clase Cuadrilla |  |  | 20 | 0.0069444 | 20:43 | 20:53 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 30 | 0.0069444
5 | Recorridos de la cuadrilla |  |  | 40 | 0.010417 | 20:53 | 21:08 | 0.010417 | 4 | 0:15 | 44 | 0.020833
6 | Buscar |  |  | 25 | 0.0083333 | 21:09 | 21:21 | 0.0083333 | 0 | 0:00 | 28 | 0.0083333
7 | Main |  |  | 10 | 0.0048611 | 21:22 | 21:30 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 6 | 0.0055556
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 109 | 0.031944 | - | - | 0.032639 | 4 | 0.010417 | 122 | 0.043056
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 22:00 | 22:18 | 0.0125
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 122
LOC / Hora |  |  | 118.0645
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 4
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 3.279%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 3.401%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.036111 | 35.37%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 6.803%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0125 | 12.24%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.010417 | 10.2%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.032639 | 31.97%
Tiempo Total |  |  | 0.10208
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])