## Métricas
PROYECTO: |  | KMasPequenios
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 0:00 | 0:05 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 0:05 | 0:30 | 0.017361
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 0:30 | 0:35 | 0.0034722
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Main |  |  | 20 | 0.010417 | 0:35 | 0:45 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 45 | 0.0069444
3 | EjercicioOIA |  |  | 15 | 0.00069444 | 0:45 | 0:46 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 17 | 0.00069444
4 | KMasPequenios |  |  | 50 | 0.013889 | 0:46 | 1:00 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 46 | 0.0097222
5 | TestK |  |  | 60 | 0.010417 | 1:00 | 1:10 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 108 | 0.0069444
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 145 | 0.035417 | - | - | 0.024306 | 0 | 0 | 216 | 0.024306
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 0:10 | 0:15 | 0.0034722
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 216
LOC / Hora |  |  | 370.2857
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 6.667%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.017361 | 33.33%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0034722 | 6.667%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0034722 | 6.667%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.024306 | 46.67%
Tiempo Total |  |  | 0.052083
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])