## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 21:34 | 21:44 | 0.0069444
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 21:40 | 22:10 | 0.020833
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 22:15 | 22:25 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Clase Luchador |  |  | 30 | 0.0069444 | 23:20 | 23:30 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 26 | 0.0069444
3 | Método domina |  |  | 10 | 0.0034722 | 23:30 | 23:35 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 0 | 0.0034722
4 | Atributos Clase LuchadoresJaponeses |  |  | 5 | 0.0034722 | 23:35 | 23:37 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 0 | 0.0013889
5 | Método inicializarVector |  |  | 5 | 0.00069444 | 23:38 | 23:39 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 5 | 0.00069444
6 | Método cargarLuchadores |  |  | 30 | 0.0069444 | 23:40 | 23:50 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 17 | 0.0069444
7 | Método contarDominados |  |  | 20 | 0.0069444 | 23:50 | 23:55 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0034722
8 | Método compararSalida |  |  | 15 | 0.0069444 | 23:55 | 24:00 | 0.0034722 | 1 | 0:02 | 15 | 0.0048611
9 | Test |  |  | 20 | 0.0069444 | 0:00 | 0:10 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 35 | 0.0069444
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 135 | 0.042361 | - | - | 0.033333 | 1 | 0.0013889 | 110 | 0.034722
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 0:20 | 0:40 | 0.013889
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 110
LOC / Hora |  |  | 132
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.9091%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0069444 | 8.333%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.020833 | 25%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 8.333%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.013889 | 16.67%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0013889 | 1.667%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.033333 | 40%
Tiempo Total |  |  | 0.083333
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])