## Métricas
PROYECTO: |  | PLAN DE ELECTRIFICACIÓN
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:00 | 19:42 | 0.029167
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 19:42 | 20:13 | 0.021528
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 20:13 | 20:43 | 0.020833
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Clase ParDeNodos |  |  | 20 | 0.0013889 | 20:43 | 20:44 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 30 | 0.00069444
3 | Clase Arista |  |  | 20 | 0.0013889 | 20:44 | 20:45 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 38 | 0.00069444
4 | Clase PlanEléctrico |  |  | 200 | 0.027778 | 20:45 | 21:40 | 0.038194 | 20 | 0:25 | 176 | 0.055556
5 | Main |  |  | 10 | 0.00069444 | 21:40 | 21:41 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 16 | 0.00069444
6 | Tests |  |  | 50 | 0.0034722 | 21:50 | 21:55 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 53 | 0.0034722
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 300 | 0.034722 | - | - | 0.04375 | 20 | 0.017361 | 313 | 0.061111
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 21:42 | 21:55 | 0.0090278
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 313
LOC / Hora |  |  | 213.4091
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 7
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 6.39%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.029167 | 20.59%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.021528 | 15.2%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.020833 | 14.71%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0090278 | 6.373%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.017361 | 12.25%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.04375 | 30.88%
Tiempo Total |  |  | 0.14167
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])