## Métricas
PROYECTO: |  | TENIS RECARGADO
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 19:20 | 19:35 | 0.010417
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.034722 | 19:35 | 20:15 | 0.027778
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 20:15 | 20:25 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | oia |  |  | 15 | 0.00069444 | 20:25 | 20:26 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 11 | 0.00069444
3 | main |  |  | 40 | 0.0013889 | 20:26 | 20:27 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 43 | 0.00069444
4 | tenis |  |  | 70 | 0.020833 | 20:28 | 20:35 | 0.0048611 | 2 | 0:03 | 68 | 0.0069444
5 | tenis test |  |  | 80 | 0.010417 | 20:35 | 20:50 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 53 | 0.010417
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 205 | 0.033333 | - | - | 0.016667 | 2 | 0.0020833 | 175 | 0.01875
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 20:50 | 21:30 | 0.027778
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 175
LOC / Hora |  |  | 388.8889
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.143%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.010417 | 11.36%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.027778 | 30.3%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 7.576%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.027778 | 30.3%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0020833 | 2.273%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.016667 | 18.18%
Tiempo Total |  |  | 0.091667
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])