## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 12:00 | 12:10 | 0.0069444
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 12:10 | 12:50 | 0.027778
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 12:50 | 13:00 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Atributos Creación Clase Vendedora |  |  | 40 | 0.0069444 | 13:10 | 13:15 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 52 | 0.0034722
3 | Método MayorImporteVentasConsecutivas |  |  | 20 | 0.013889 | 13:15 | 13:25 | 0.0069444 | 3 | 0:10 | 18 | 0.013889
4 | Atributos Clase VendedorasPremiadas |  |  | 10 | 0.0034722 | 13:25 | 13:28 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0020833
5 | Método ProcesarArchivo |  |  | 30 | 0.013889 | 13:30 | 13:40 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 30 | 0.0069444
6 | Método BuscarGanadora |  |  | 40 | 0.027778 | 13:40 | 13:55 | 0.010417 | 10 | 0:30 | 55 | 0.03125
7 | Método ContinuaCompetencia |  |  | 10 | 0.0013889 | 13:58 | 13:59 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 13 | 0.00069444
8 | Método CompararResultados y otros |  |  | 50 | 0.020833 | 14:00 | 14:20 | 0.013889 | 3 | 0:10 | 65 | 0.020833
9 | Main |  |  | 20 | 0.013889 | 14:30 | 14:45 | 0.010417 | 1 | 0:01 | 35 | 0.011111
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 220 | 0.10208 | - | - | 0.054861 | 17 | 0.035417 | 280 | 0.090278
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 15:00 | 15:20 | 0.013889
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 280
LOC / Hora |  |  | 129.2308
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 7
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 6.071%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0069444 | 4.762%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.027778 | 19.05%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 4.762%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.013889 | 9.524%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.035417 | 24.29%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.054861 | 37.62%
Tiempo Total |  |  | 0.14583
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])